**Администрация**

**Васильевского сельского поселения**

Шуйского муниципального района Ивановской области

155926,Ивановская область ,Шуйский район, с. Васильевское ,ул. Советская ,д.1

т./ факс (49351) 34-183

Е-mail: [wasil\_admin@ranbler.ru](mailto:wasil_admin@ranbler.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26-п**

**от 22.04.2019 года**

**О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Васильевского сельского поселения за 2018 года**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васильевского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Васильевского сельского поселения от 28.10.2013 № 58-п «О переходе к формированию бюджета Васильевского сельского поселения на основе муниципальных программ Васильевского сельского поселения**»,** Администрация Васильевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Васильевского сельского поселения за 2018 года (Приложение №1,2).
2. Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде Васильевского сельского поселения и разместить на сайте администрации.
3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Васильевского  сельского поселения | А.В. Курилов |
|  |  |

**Таблица 1**

**Сведения о реализации мероприятий Программы за отчётный период**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ мероприятия** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы**  **(тыс. руб.)** | **Реализация**  **(%)** | |
| 1 | **«Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности Васильевского сельского поселения.»** | - | **134,0** | **134,0** | **100** | |
| 1.1 | Осуществление мер пожарной безопасности на территории Васильевского сельского поселения | Всего | 134,0 | 134,0 | 100 | |
| 2 | **«Благоустройство и озеленение территории Васильевского сельского поселения»** | … | **1351,19** | **1349,59** | **99,9** |
| 2.1 | Организация и обеспечение уличного освещения на территории Васильевского сельского поселения |  | 470,8 | 470,7 | 100 |
| 2.2 | Организация благоустройства и озеленения территории Васильевского сельского поселения |  | 735,2 | 733,7 | 99,8 |
| 2.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | 69,95 | 69,95 | 100,0 |
| 2.4 | Содержание и ремонт питьевых колодцев |  | 75,24 | 75,24 | 100,0 |
| 3. | **«Управление имуществом и земельными ресурсами Васильевского сельского поселения»** |  | **108,0** | **107,2** | **99,3** |
| 3.1. | Управление имуществом и земельными ресурсами |  | 108,0 | 107,2 | 99,3 |
| 4. | **«Развитие культуры и спорта Васильевского сельского поселения на 2014-2016 гг.»** |  | **3857,9** | **3822,9** | **99,1** |
| 4.1. | Обеспечение деятельности, сохранение и развитие учреждений культуры на территории Васильевского сельского поселения |  | 3812,2 | 3777,2 | 99,1 |
| 4.2. | Развитие физической культуры и спорта на территории Васильевского сельского поселения |  | 45,7 | 45,7 | 100,0 |
| 5. | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Васильевского сельского поселения в 2014-2016 гг.»** |  | **304,2** | **303,4** | **99,8** |
| 5.1. | Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности в Васильевском сельском поселении |  | 304,2 | 303,4 | 99,8 |
| 6. | **«Развитие муниципального управления на 2015-2017 годы»** |  | **3489,3** | **3483,3** | **99,8** |
| 6.1. | Обеспечение деятельности и функций администрации Васильевского сельского поселения на 2015-2017 годы |  | 3489,3 | 3483,3 | 99,8 |
| 6.2. | Развитие муниципальной службы в Васильевском сельском поселении на 2015-2017 годы |  |  |  |  |
| 7. | **«Развитие автомобильных дорог на территории Васильевского сельского поселения»** |  | **664,0** | **664,0** | **100,0** |
| 7.1 | Ремонт автомобильных дорог, их обустройство и содержание |  | 664,0 | 664,0 | 100,0 |

**Таблица 2**

**Сведения об оценке эффективности реализации Программ в отчетном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Программа/ Подпрограмма** | **Оценка эффек­тивности реализации в отчетном году** | **Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ** |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ мероприятия** |  |  |
| 1 | **«Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности Васильевского сельского поселения.»** | +25 |  |
| 1.1 | Осуществление мер пожарной безопасности на территории Васильевского сельского поселения | +25 |  |
| 2 | **«Благоустройство и озеленение территории Васильевского сельского поселения»** | +25 |  |
| 2.1 | Организация и обеспечение уличного освещения на территории Васильевского сельского поселения | +25 |  |
| 2.2 | Организация благоустройства и озеленения территории Васильевского сельского поселения | +30 |  |
| 2.3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | +25 |  |
| 2.4 | Содержание и ремонт питьевых колодцев | +25 |  |
| 3. | **«Управление имуществом и земельными ресурсами Васильевского сельского поселения»** | +25 |  |
| 3.1. | Управление имуществом и земельными ресурсами | +25 |  |
| 4. | **«Развитие культуры и спорта Васильевского сельского поселения на 2014-2016 гг.»** | +30 |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности, сохранение и развитие учреждений культуры на территории Васильевского сельского поселения | +30 |  |
| 4.2. | Развитие физической культуры и спорта на территории Васильевского сельского поселения | +25 |  |
| 5. | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Васильевского сельского поселения в 2014-2016 гг.»** | +25 |  |
| 5.1. | Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности в Васильевском сельском поселении | +25 |  |
| 6. | **«Развитие муниципального управления на 2015-2017 годы»** | +30 |  |
| 6.1. | Обеспечение деятельности и функций администрации Васильевского сельского поселения на 2015-2017 годы | +30 |  |
| 6.2. | Развитие муниципальной службы в Васильевском сельском поселении на 2015-2017 годы | … |  |
| 7. | **«Развитие автомобильных дорог на территории Васильевского сельского поселения»** | +30 |  |
| 7.1 | Ремонт автомобильных дорог, их обустройство и содержание | +30 |  |

Все муниципальные программы оцениваются положительно, что свидетельствует об эффективности реализации всех муниципальных программ в текущем 2018 году.